## Sheet1
Burndown chart for sprint3
|  | Hours |  | Remaining
Task | Day | Planned | Actual | Planned | Actual | Done Today
| 0 |  |  | 48 | 48 | N
desgin interface | 1 | 8 | 4 | 40 | 44 | 4
database | 2 | 8 | 3 | 32 | 41 | 3
test | 3 | 8 | 3 | 24 | 38 | 3
design interface | 4 | 8 | 3 | 16 | 35 | 3
database | 5 | 8 | 1 | 8 | 34 | 1
test | 6 | 8 | 1 | 0 | 33 | 1