## Sheet1
velocity
[5 empty] | sprint | completed | commitment
[5 empty] | sprint 1 | 15 | 18
[5 empty] | sprint 2 | 16 | 18
[5 empty] | sprint 3 | 10 | 11
[5 empty] | sprint 4 | 0 | 0
the velocity =(15+16+10)/3= 13
burndown cahrt
sprint 2
| task | start hours | 1st (2days) | 2nd (2 days) | 3rd (2days) | 4th(2days) | 5th(2days) | 6th(2days) | 7 th(2days)
| desgin interface |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| database |  | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| test |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| design interface |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0
| database |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 0
| test |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| actual remaining effort | 366 | 316 | 276 | 246 | 216 | 166 | 126 | 0
| estimated remaning effort | 366 | 314 | 262 | 210 | 158 | 106 | 54 | 0
sprint 3
| task | start hours | 1st (2days) | 2nd (2 days) | 3rd (2days) | 4th(2days) | 5th(2days) | 6th(2days) | 7 th(2days)
| desgin interface |  | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| database |  | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| test |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| design interface |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0
| database |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0
| test |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
| actual remaining effort | 366 | 336 | 306 | 276 | 236 | 201 | 161 | 0
| estimated remaning effort | 366 | 314 | 262 | 210 | 158 | 106 | 54 | 0
release chart
there is 6 developer in the team each one work 50 hour per week so the 300 hour per week for 2 weeks 600 for the whole release 2400 hour
|  | sprint | story point
|  | sprint 1 | 18 | sprint 4 | 11
|  | sprint 2 | 18 | sprint 3 | 11
|  | to do | 20 | 15 | 10 | 5
|  | done | 18 | 18 | 11 | 11